## Client
Title | New estimate, client 1
Client
Unit | hours
Hours / day | 8
Contingency % | 20
Rounding | ceil_1
Name | Category | Hours | Days | CTG (h) | CTG (D) | With CTG (h) | With CTG (D) | Presented (h) | Presented (D) | Notes
Analysis and documentation | Analysis | 14 | 1.75 | 3 | 0.375 | 17 | 2.125 | 17 | 2.125
Development | Development | 30 | 3.75 | 6 | 0.75 | 36 | 4.5 | 36 | 4.5
Backend | Development | 20 | 2.5 | 4 | 0.5 | 24 | 3 | 30.0632 | 3.7579
Frontend | Development | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | 12 | 1.5 | 15.0316 | 1.8789
Test | Test | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | 12 | 1.5 | 15.0316 | 1.8789
Validation | Validation | 5 | 0.625 | 1 | 0.125 | 6 | 0.75 | 7.5158 | 0.93947
Release and monitoring | Release | 20 | 2.5 | 4 | 0.5 | 24 | 3 | 30.0632 | 3.7579
Total base (h) | 79 | Total base (D) | 9.875
Total CTG (h) | 16 | Total CTG (D) | 2
Total with CTG (h) | 95 | Total with CTG (D) | 11.875
Total presented (h) | 114.7053 | Total presented (D) | 14.3382